## 계획표
팀명 | 빨래해조
팀장 | 김철기
팀원 | 최세원 박대석 정재웅 위정민 이재민 오현수
주제 | 일상에 편리함을 제공해주는 세탁 배달 서비스
일정 | 프로젝트 계획서 |  | 분석/설계 |  | 구현/테스트 |  | 발표자료
| 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
| 2021-12-20 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27
내용 | 1) 프로젝트 주제와 목표를 정립하고, 세부적인 화면 구성 및 기능들을 고안함. [ 화면 구성 ] - 메인 페이지 / 마이페이지 / 고객센터 / 서비스 신청 페이지 / 결제 페이지 / 관리자 페이지 / 회원가입 페이지 2) 고안한 화면 및 기능들에 대해 역할을 분담함. 3) 화면 구성에 따라 프로토타입을 제작 및 논의하여 완성도를 높임. |  | 화면 설계 메인화면/로그인/회원가입/계정관리/내 쿠폰함/구독 관리/예약 관리/문의내역/고객센터/관리자 대시보드/회원 관리/문의 관리/통계 관리/리뷰 관리 ERD 설계 회원/구독/세탁/수선/수선옵션/세탁옵션/쿠폰/결제/카드/문의/리뷰 |  | 크게 메인화면, 세탁예약/구독화면/결제화면, 마이페이지, 고객지원 페이지를 구현하였음. 회원과 관련된 기능은 로그인/아웃, 세탁예약/구독신청, 쿠폰조회 및 사용, 예약 내역 확인, 구독 내역 확인, 문의 내역 확인, 계정 정보 변경, 결제내역 확인 같이 사용자에게 필요한 기능도 추가 및 테스트 진행 관리자 관련 기능은 회원 관리, 서비스 카테고리 관리, 통계 조회, 문의 관리가 있다. 모든 사용자(회원+비회원)에 관련한 기능은 1:1 상담, FAQ, 회원가입이 있다. |  | 구현/테스트 과정에서 완성된 결과물을 취합하여, 모든 기능이 잘 되는지 최종 테스트를 거친 뒤에 발표를 위한 대본과 PPT 자료를 작성함.
이름 | 역할
김철기 | DB 설계, 결제페이지 (결제정보입력, 결제 후 이메일 전송)
정재웅 | DB 설계, 마이페이지 (신고내역조회, 예약관리, 리뷰관리)
박대석 | DB 설계, 세탁 서비스 신청, 구독 서비스 신청
이재민 | DB 설계, 고객센터, 자주묻는질문, 문의하기 (1:1 상담, 신고하기)
오현수 | DB 설계, 세탁 서비스 신청, 구독 서비스 신청
최세원 | DB 설계, 메인페이지, 회원가입/로그인, 마이페이지(회원정보 수정, 쿠폰함, 구독관리)
위정민 | DB 설계, 관리자페이지 (통계조회, 신고조회 및 관리, 회원관리)
개요 | 현재, 비용보다 시간의 편리함에 가치를 둔 MZ세대의 소비 형태와 전 세계를 덮친 코로나19로 인한 사회적 거리 두기의 확산으로 배달 문화 트랜드가 크게 성장하였다. 이름하여 세상 모든 것을 문 앞까지 안전하게 배달`해주는 편리한 세상이 만들어져가는 이때 생활에 필수적인 의식주 중 하나인 옷에 대한 관리는 반필수적이기 때문에 이를 세탁 및 배달하는 서비스를 구상하게 되었습니다.
구현기능 | 메인페이지 - 각 페이지로 이동, 사용방법, 리뷰, 회원가입/로그인) 마이페이지 - 회원정보 수정/탈퇴, 신고내역조회, 쿠폰함, 구독관리, 예약관리, 리뷰달기 고객센터 - 자주묻는질문, 문의하기 (1대1상담, 신고하기) 관리자페이지 - 통계 조회, 신고 조회 및 관리, 회원 관리 서비스 신청 - 세탁 및 수선 신청, 구독 신청 결제페이지 - 결제정보입력, 결제 후 이메일로 예약정보 전송
설계의 주안점 | 고객지향 - 고객의 니즈에 맞는 다양한 세탁 서비스 제공 고객유치 - 지속적인 서비스 이용을 위해 다양한 쿠폰할인 제공 편리성 - 세탁물을 픽업부터 집앞까지 다시 배달해주는 신박한 서비스 신속성 - 실시간 피드백 1:1 상담 서비스
사용기술 및 개발환경 | Server : Apache Tomcat 8.5.72 Database : Oracle 11g Development Tool : Eclipse 4.15.0, SQLDeveloper version 21.2.1, Visual Studio code 1.63.2 Development Framework : jQuery 3.6.0, MyBatis 3.5.8, Spring 4.3.0 Development Language : JAVA , HTML5, CSS3, JavaScript, SQL, JSP, Servlet