## 계획표
팀명 | 나블러썸?
팀장 | 김한솔
팀원 | 강민수, 김동현, 김한솔, 신혜진, 이다온, 지승아
주제 | 꽃 구독과 구매를 할 수 있는 서비스를 제공하는 사이트를 개발
일정 | 프로젝트 계획서 |  | 분석/설계 |  | 구현/테스트 |  | 발표자료
| 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일
| 2022-06-10 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21
내용 | 1. 프로젝트 주제와 기능구현 목표를 확정 2. 주제와 목표를 달성하기 위한 세부적인 화면 구성 및 기능 고안 3. Front-End 개발을 위해서 카카오 오븐, 부트 스트랩 등을 활용하여 Mock-up 제작 - 카카오 오븐 프로젝트 기능을 활용해 팀원들간 진행방향을 함께 구상하고 작업 진행을 공유하였음 |  | 1. 타 유사 사이트를 분석해 설계의 주안점에 대해서 고민하였다. 2. 프론트 엔드 설계: 사용자 친화적이고 깔끔한 UI를 구상하고자하였다. 3. 관계형 데이터 베이스 설계: 요구에 맞는 DB를 구성하고자 했으며 데이터간의 중복을 최소화 하고 무관성과 일관성을 지키기 위해 설계하였다. |  | 1. 각자 분배한 기능에 맞게 백엔드를 구현하고 깃과 깃허브를 통해서 분산관리를하고 코드들을 합치는 방식으로 진행하였음. 2. 프로그래밍 시 가독성과 통일성을 위해서 명명규칙을 정하였음 3. 코드 재사용성을 높이기 위해서 팀원간의 의사소통을 매우 중시하였음. 4. 기능에 있어서 우선순위를 두어 중요한 기능들을 우선적으로 구현하여 기한을 맞추고자 노력하였음. 5. 상품 부분에만 더미데이터를 삽입하고, 다른 기능들은 더미데이터를 넣는 겸 기능을 테스트해서 더미데이터를 쌓았음 |  | 1. 프로젝트 계획보고서를 바탕으로 DB 설계를 추가하고 실제 구현 기능들을 바탕으로하여 발표자료를 작성하였음. 2. 프로젝트 시연을 대비해서 더미데이터를 넣어두고, 시연 시나리오를 작성하였음.
이름 | 역할
강민수 | DataBase 설계, 사용자 기능: 이달의 꽃(해당 달에 맞는 맞춤 꽃 추천 서비스), 원데이 꽃 클래스(클래스 조회기능, 부트페이 API 결제를 통한 클래스 수강 예약), 고객센터(공지사항 조회 기능, 1대1 문의 기능, FAQ, ContactUs) 관리자 기능: 원데이 꽃 클래스 관리(클래스 추가 및 수정·삭제, 클래스 예약자 명단 관리), 고객센터 관리(공지사항 전체 조회, 공지사항 등록 및 수정·삭제, 1대1문의 조회 및 응답, FAQ, ContactUs 관리)
김동현 | DataBase설계, 사용자 기능: 이달의 꽃(해당 달에 맞는 맞춤 꽃 추천 서비스), 정기구독(부트페이 API의 정기결제를 통한 정기구독 기능, 정해진 기간을 일시불로 결제하는 구독서비스 기능, 구독 상품 조회) 관리자 기능: 정기 구독 관리(전체 구독 회원 내역 조회, 구독 상품 조회, 구독상품 등록 및 수정·삭제)
김한솔 | DataBase설계, 사용자 기능: 이달의 꽃(해당 달에 맞는 맞춤 꽃 추천 서비스), 정기구독(부트페이 API의 정기결제를 통한 정기구독 기능, 정해진 기간을 일시불로 결제하는 구독서비스 기능), 마이페이지(회원별 회원등급제 조회, 회원의 주문내역/배송조회 및 취소, 회원의 주문 상세 내역 조회, 나의 정기 구독 조회 및 취소, 클래스 수강내역, 나의 정보 수정 및 회원 탈퇴, 내가 쓴 리뷰 조회, 1대1문의내역 조회)
신혜진 | DataBase설계, Front-End 총괄, 사용자 기능: 이달의 꽃(해당 달에 맞는 맞춤 꽃 추천 서비스), 회원서비스(회원 로그인기능, 회원 로그아웃기능, 이메일 인증을 통한 회원가입, 아이디/비밀번호찾기) 관리자 기능: 회원관리서비스(전체 회원 정보 조회)
이다온 | DataBase설계, 사용자 기능: 이달의 꽃(해당 달에 맞는 맞춤 꽃 추천 서비스), 플라워 마켓((꽃 상품 - 기본형 꽃다발, 조합형 꽃다발, 꽃대 - 조회, 상품 검색, 구매하기, 장바구니, 부트페이 API를 활용한 결제하기, 상품 리뷰 작성 및 조회) 관리자 기능: 주문 관리(전체 주문 내역 조회, 개별 주문 상세 내역 확인)
지승아 | DataBase설계, 사용자 기능: 이달의 꽃(해당 달에 맞는 맞춤 꽃 추천 서비스), 플라워 마켓: (꽃 상품 - 기본형 꽃다발, 조합형 꽃다발, 꽃대 - 조회, 상품 검색, 구매하기, 장바구니, 상품 조회, 상품 검색, 상품 리뷰 작성 및 조회) 관리자 기능: 상품관리(전체 상품 조회, 개별 상품 추가 및 수정·삭제), 리뷰 관리(전체 리뷰 조회, 개별 리뷰 조회 및 삭제)
개요 | 현대 사회는 상품을 구입해 간편하게 정기 배송을 받는 서비스, 혹은 일정 구독료를 내고 상품을 빌리는 구독 경제 시장이 도래해 있는 것에 착안하여, 사용자의 취향과 관심사를 고려해 오로지 사용자에 의한, 사용자를 위한 맞춤 꽃 서비스를 제공하는 서비스를 구현해 “꽃을 통한 작지만 확실한 행복” 까지도 구독할 수 있게 하는 것을 목적으로 하였습니다.
구현기능 | 1. 사용자 - 회원서비스: 로그인, 로그아웃, 회원가입, 아이디/비밀번호찾기 - 마이페이지: 회원등급제, 주문내역/배송조회, 나의 정기 구독, 클래스 수강내역, 나의 정보 수정, 내가 쓴 리뷰, 1대1문의내역 조회 - 정기 구독: 정기 구독 신청 - 플라워 마켓: 구매하기, 장바구니, 상품 조회, 검색, 상품 리뷰 - 원데이 꽃 클래스: 클래스 조회, 클래스 수강 예약 - 고객센터: 공지사항, FAQ, Contact Us, 1대1문의 - 이달의 꽃 2. 관리자 - 회원관리: 전체 회원 정보 조회, 회원 상세 정보 조회/수정, 회원 탈퇴 관리 - 주문정보관리: 전체 주문내역확인, 개별 주문내역확인 - 정기 구독 관리: 전체 구독 회원 내역 조회 - 상품관리: 전체 상품 조회, 개별 상품 추가 및 수정 - 리뷰 관리: 전체 리뷰 조회, 개별 리뷰 조회 및 삭제 - 원데이 클래스 관리: 클래스 추가 및 수정 - 고객센터 관리: 공지사항 전체 조회, 공지사항 등록 및 수정, 1대1문의 응답
설계의 주안점 | 사람마다 꽃에 대한 취향이 다르고, 꽃을 찾는 이유도 전부 다르다. 원하는 꽃을 찾을 수 있도록 플라워마켓 기능과 이달의 꽃 기능을 설계하였다. 상품 데이터 베이스에 여러 정보를 추가하여 이달의 꽃 서비스를 통해서 사용자들이 꽃에 접근을 쉽게 하였다. 사용자의 취향에 맞는 원하는 꽃들만으로 자신이 원하는 꽃다발을 만들어서 구매할 수 있도록 하였다. 구독 상품을 매달 결제되는 정기구독과 일정 기간을 한 번에 결제하는 일시불 결제 시스템으로 구분하였다.
사용기술 및 개발환경 | - Language : Java 8, CSS3, HTML5, JavaScript - DBMS: Oracle 11g EE - Library : jQuery 3.6.0, JSON, GSON - Tool : STS(), Kakao Oven, Oracle SQL Developer(21.4.3), Visual Studio Code(1.66.2), ERDCloud - Framework: Spring, MyBatis - WAS: Apache Tomcat (8.5.78) - 협업프로그램: Slack - 형상관리: Github - API: 부트페이 API, 카카오